## Main_Planung
Zeitplan Diplomarbeit
|  | Projektname | Walkie-Talkie Pi
|  | Projektstart | 2025-05-05
|  | Stand | 2025-10-26
[5 empty] | Monat | Mai | [26 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November
[5 empty] | KW | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47
[5 empty] | Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Datum | time axis 2025-05-05 to 2025-11-23
Pos | Aufgabe / Tätigkeit | Status | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum]
1 | AVOR DA |  | 2025-05-10 | 44 | 2025-06-22
2 | Einreichung Themeneingabe DA | Erledigt | 2025-05-10 | 1 | 2025-05-10
3 | Erste Recherchen im Internet | Erledigt | 2025-05-16 | 10 | 2025-05-25
4 | Erhalt der unterschriebenen Themeneingabe | Erledigt | 2025-06-10 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-10: 0
5 | Realisierung der Testumgebung |  | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
6 | Einrichtung des Router Fritz!Box inkl. Konfig | Erledigt | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25
7 | Erstellung der Dokumentation für Testumgebung | Erledigt | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26
8 | Konfiguartion von Firewallregeln auf dem Router | Erledigt | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05
9 | Offizieller Projektstart | Erledigt | 2025-07-07 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-07: 0
10 | Projektanalyse und Konzeption |  | 2025-07-07 | 14 | 2025-07-20
11 | Zieldefinition und Anforderungen | Erledigt | 2025-07-09 | 3 | 2025-07-11
12 | Erstellung eines groben Systemkonzepts | Erledigt | 2025-07-14 | 3 | 2025-07-16
13 | Erstellen des Pflichtenheft | Erledigt | 2025-07-17 | 4 | 2025-07-20
14 | Pflichtenheft fertiggestellt | Erledigt | 2025-07-20 | 0 | 2025-07-20 | 2025-07-20: 0
15 | Hardwareaufbau und Tests |  | 2025-07-21 | 14 | 2025-08-03
16 | Zusammenbau Raspberry Pi mit Soundmodul | Erledigt | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01
17 | Konfiguration von Linux und Sound HAT | Erledigt | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02
18 | Mikrofon und Lautsprecher testen | Erledigt | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-03
19 | Stromversorgung prüfen (Powerbank, Spannung) | Erledigt | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-04
20 | Dokumentation der Hardware | Erledigt | 2025-09-05 | 2 | 2025-09-06
21 | Hardware funktioniert vollständig | Erledigt | 2025-09-07 | 0 | 2025-09-07 | 2025-09-07: 0
22 | Softwareintegration |  | 2025-08-04 | 7 | 2025-08-10
23 | Mumble-Server aufsetzen | Erledigt | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19
24 | Mumble-Client installieren und konfigurieren | Erledigt | 2025-09-20 | 1 | 2025-09-20
25 | Taster für Push-to-Talk einrichten | Erledigt | 2025-09-21 | 1 | 2025-09-21
26 | Sprachübertragung zwischen Geräten testen | Erledigt | 2025-09-22 | 2 | 2025-09-23
27 | Sprachübertragung erfolgreich getestet | Erledigt | 2025-09-23 | 0 | 2025-09-23 | 2025-09-23: 0
28 | WLAN-Mesh Netzwerk |  | 2025-08-11 | 14 | 2025-08-24
29 | Einrichtung von batman-adv auf allen Pi | Erledigt | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-24
30 | Verbindungstest im Mesh | Erledigt | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26
31 | Mesh-Netzwerk läuft stabil | Erledigt | 2025-09-26 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-26: 0
32 | Benutzerfreundlichkeit und Bedienung |  | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-07
33 | Autostart-Skripte einrichten | Erledigt | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29
34 | Autostart und Headless-Betrieb testen | Erledigt | 2025-09-30 | 2 | 2025-10-01
35 | Benutzerinterface fertiggestellt | Erledigt | 2025-10-01 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-01: 0
36 | Tests und Optimierung |  | 2025-09-08 | 14 | 2025-09-21
37 | System unter realen Bedingungen testen | Erledigt | 2025-10-04 | 2 | 2025-10-05
38 | Reichweite dokumentieren | Erledigt | 2025-10-05 | 1 | 2025-10-05
39 | Tests und Optimierung abgeschlossen | Erledigt | 2025-10-05 | 0 | 2025-10-05 | 2025-10-05: 0
40 | Dokumentation |  | 2025-09-22 | 21 | 2025-10-12
41 | IPERKA-Dokumentation schreiben | Erledigt | 2025-10-06 | 15 | 2025-10-20
42 | Screenshots und Code kommentieren | Erledigt | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-10
43 | Quellen und Anhang ergänzen | Erledigt | 2025-10-11 | 2 | 2025-10-12
44 | Versionierung auf GitHub | Erledigt | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22
45 | Microsite erstellen auf teko.ch | Erledigt | 2025-10-26 | 1 | 2025-10-26
46 | Kompetenzprofil fertigstellen | Erledigt | 2025-10-26 | 1 | 2025-10-26
47 | Dokumentation fertig | Erledigt | 2025-10-26 | 0 | 2025-10-26 | 2025-10-26: 0
48 | Präsentation und Vorbereitung |  | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-19
49 | PowerPoint und Live-Demo vorbereiten | Geplant | 2025-10-30 | 8 | 2025-11-06
50 | Handout für Präsi erstellen | Geplant | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-09
51 | Probepräsentation im Geschäft | Geplant | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-14: 0
52 | Pufferzeit und Reserve |  | 2025-10-20 | 10 | 2025-10-29
53 | Pufferzeit und Reserve | Blockiert | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-24
54 | Abgabe DA | Erledigt | 2025-10-27 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-27: 0
55 | Präsentation DA | Geplant | 2025-11-20 | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-20: 0
Formulas:
Monat = IF([Endet nach [Tagen]]<=1,[Beginn [Datum]],[Beginn [Datum]]+[Endet nach [Tagen]]-1)

## Dropdown
teilweise Er.
In Arbeit
Erledigt
Blockiert
Geplant